## Worksheet
Report NOC Helpdesk - 20-09-2024
Tanggal Export: 20-09-2024
Export by: NOC AREA
No | Tiket | Customer | POP | Case | Case Klasifikasi | Sub Klasifikasi | Tgl Open | Jam Open | Eskalasi NOC | NOC IP Core | Handle By | Eskalasi Akhir | Problem | Action | Status | Tgl Close | Jam Close | Tgl Close SLA | Jam Close SLA | PIC | Durasi Stop Clock NOC | Durasi Solving
1 | #202409200904 | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | BALI | Link Loss | Gangguan Lastmile | Link - FO | 2024-09-20 | 10:05:05 | NOC HD | Wawan | Ilman | TELKOM | Indikasi FO Cut terkena rambasan pohon | Eskalasi ke mitra telkom dan konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-20 | 10:02:05 | 2024-09-20 | 12:00:05 | Sony | -3 Menit | 115 Menit
2 | #202409200902 | PT. Air Minum Giri Menang Site Gerung | NUTANA | Link Loss | Gangguan Lastmile | Link - FO | 2024-09-20 | 10:08:07 | NOC HD | Wawan | Ilman | TELKOM | indikasi link loss disebabkan perbaikan jembatan di titik odp | Eskalasi ke mitra telkom dan konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-20 | 10:12:07 | 2024-09-12 | 12:10:07 | Kholil | 4 Menit | -11398 Menit
3 | #202409190905 | Svarga Resort Lombok | NUTANA | No Internet device client | Gangguan LAN | Konfigurasi - Hotspot System | 2024-09-19 | 15:14:56 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Link BLiP dan AP tidak ada issue. Indikasi Problem pada Device Pelanggan | Pandu PIC untuk forget dari jaringan wifi dan reconnect kembali | Solved | 2024-09-19 | 15:15:56 | 2024-09-19 | 15:21:56 | Geri | 1 Menit | 7 Menit
4 | #202409190902 | Svarga Resort Lombok | NUTANA | Tidak bisa akes situs https://ycs.agoda.com/en-us/kipp/public/home | Gangguan diluar Layanan | Situs tidak dapat diakses | 2024-09-19 | 09:56:56 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Indikasi Block Spam IP Public ke Arah BSI | Reroute Tujuan dan Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-19 | 09:57:56 | 2024-09-19 | 10:42:56 | Geri | 1 Menit | 46 Menit
5 | #202409190902 | Svarga Resort Lombok | NUTANA | Tidak bisa akes situs http://ebooking.ctrip.com/ebkassembly/Login.aspx | Gangguan diluar Layanan | Situs tidak dapat diakses | 2024-09-19 | 09:56:56 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Indikasi Block Spam IP Public ke Arah BSI | Reroute Tujuan dan Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-19 | 09:57:56 | 2024-09-19 | 10:42:56 | Geri | 1 Menit | 46 Menit
6 | #202409190859 | GILI BUANA HOSTEL & BACKPACKERS GILI AIR | PEMENANG | Link Lambat | Gangguan Lastmile | Link - Wireless | 2024-09-19 | 09:25:22 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Degradasi Sinyal Pada Wireless info dari tim karena kendala pohon di lokasi | Optimasi Link Wireless dan Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-19 | 09:26:22 | 2024-09-19 | 09:29:22 | Staff | 1 Menit | 4 Menit
7 | #202409190845 | PT. Air Minum Giri Menang Site HO | NUTANA | Tidak bisa akses situs office.com | Gangguan Upstream | Upstream Internasional | 2024-09-19 | 14:34:24 | NOC IP Core | Wawan | Fawas | NOC | Kendala IPTX ke arah internasional | Solved by NOC IP Core Bali | Solved | 2024-09-19 | 14:35:24 | 2024-09-19 | 15:30:24 | Staff | 1 Menit | 56 Menit
8 | #202409190845 | English First Site Mataram | NUTANA | Tidak bisa akses situs office.com | Gangguan Upstream | Upstream Internasional | 2024-09-19 | 14:34:24 | NOC IP Core | Wawan | Fawas | NOC | Kendala IPTX ke arah internasional | Solved by NOC IP Core Bali | Solved | 2024-09-19 | 14:35:24 | 2024-09-19 | 15:30:24 | Staff | 1 Menit | 56 Menit
9 | #202409190843 | Ripper FM (PT Radio Rinjani Permai) | NUTANA | Link Down | Gangguan Lastmile | Kelistrikan | 2024-09-19 | 13:29:30 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Kendala kelistrikan di Pelanggan | Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-19 | 13:30:30 | 2024-09-19 | 13:33:30 | Eko | 1 Menit | 4 Menit
10 | #202409190841 | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | BALI | Link Down | Gangguan Lastmile | Kelistrikan | 2024-09-19 | 10:12:28 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Kendala kelistrikan di Pelanggan | Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-19 | 10:13:28 | 2024-09-19 | 10:16:28 | Sony | 1 Menit | 4 Menit
11 | #202409181410 | Lombok Sunset Bay Resort | NUTANA | Sinyal lemah | Gangguan Lastmile | Perubahan Konfigurasi Access Point | 2024-09-18 | 16:42:18 | NOC HD | Wawan | Ilman | NOC | Kendala sinyal lemah pada access point pelanggan | Optimasi sinyal dan konfirmasi pic | Solved | 2024-09-18 | 16:42:55 | 2024-09-18 | 17:00:18 | Faozan | 0 Menit | 18 Menit
12 | #202409181408 | Pratama Hotel | NUTANA | Link Wireless Down | Gangguan Lastmile | Link - Wireless | 2024-09-18 | 10:08:01 | NOC HD | Wawan | Fawas | TS | Indikasi kendala pada Adaptor POE Link Wireless Station | Eskalasi ke tim TS untuk visit pengecekan & Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-18 | 10:09:01 | 2024-09-18 | 16:09:01 | Erna | 1 Menit | 361 Menit
13 | #202409181406 | Svarga Resort Lombok | NUTANA | Kendala sinyal lemah | Gangguan Lastmile | Perubahan Konfigurasi Access Point | 2024-09-18 | 16:15:35 | NOC HD | Wawan | Ilman | NOC | Kendala sinyal lemah access point | Optimasi dan konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-18 | 16:15:55 | 2024-09-18 | 16:25:35 | Geri | 0 Menit | 10 Menit
14 | #202409181406 | PT. Air Minum Giri Menang Site Kediri | NUTANA | Link Down | Gangguan Lastmile | Kelistrikan | 2024-09-18 | 10:18:03 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Kendala Kelistrikan pada Pelanggan | Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-18 | 10:19:03 | 2024-09-18 | 10:22:03 | Adhit | 1 Menit | 4 Menit
15 | #202409181404 | Kuno Villa Gili Trawangan | PEMENANG | Konsultasi | Konsultasi | Menanyakan Status Access Point Local | 2024-09-18 | 09:00:04 | NOC HD | Wawan | Fawas | NOC | Minta pengecekan AP Gladak milik Pelanggan | Melampirkan Evident pengecekan dengan bantu optimasi AP Gladak dan Konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-18 | 09:01:04 | 2024-09-18 | 09:13:04 | Esther | 1 Menit | 13 Menit
16 | #202409181403 | Svarga Resort Lombok | NUTANA | Internet down | Gangguan BTS / POP | Link Backbone - FO | 2024-09-18 | 20:55:14 | NOC HD | Wawan | Ilman | SoFi | Internet down | Eskalasi ke mitra Sofi dan konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-18 | 20:55:45 | 2024-09-18 | 21:10:14 | geri | 0 Menit | 15 Menit
17 | #202409181401 | GILI BUANA HOSTEL & BACKPACKERS GILI AIR | PEMENANG | Sinyal Up Down | Gangguan Lastmile | Link - Wireless | 2024-09-18 | 19:50:16 | NOC HD | Wawan | Ilman | NOC | Sinyal Station lemah | Optimasi radio dan konfirmasi PIC | Solved | 2024-09-18 | 19:52:17 | 2024-09-18 | 20:20:17 | - | 2 Menit | 30 Menit